安徽省高等学校

省级质量工程项目任务书

| 项目名称： | 电脑设计精品课程 |
| --- | --- |
| 项目负责人： | 胡祥龙 |
| 联系方式： | 13605534755 |
| 所在单位： | 安徽师范大学美术学院 |
| 建设周期： | 2015年3月-2017年3月 |

安徽省教育厅

二〇一四年十二月

填  表  说  明

1. 本任务书适用于2014年省级质量工程项目中专业综合改革试点、特色专业、精品资源共享课程、精品视频公开课程、大规模在线开放课程（MOOC）示范项目、教学研究项目、教坛新秀、教学名师、教学团队、名师（大师）工作室、校企合作实践教育基地、示范实验实训中心、虚拟仿真实验教学中心、卓越人才教育培养计划、大学生创新创业训练计划（此项目任务书由各校与项目指导老师和学生签订，不需报省教育厅）。任务书由项目负责人填写，经学校组织的专家论证和学校审核同意后，上报省教育厅备案公布，作为项目建设过程评价和成果验收的依据。

2.本任务书需经学校签章，签章页请扫描，然后将word版本的任务书上传至质量工程管理系统。

3.如表格篇幅不够，可另附纸。

一、项目基本情况简介

《电脑设计》又称《计算机辅助设计》是高等学校艺术设计专业学生必修的专业课，作为艺术设计专业其他主干课程的专业基础科，也是美术教育专业及绘画专业的本科生、研究生的一门专业辅修课,是关于视觉传达设计、环境艺术设计、动画影视设计的图形图像处理技术问题的技能研究学科。共64学时，旨在让学生了解电脑设计的基本知识，熟悉电脑设计的常用软件，引导和培养学生学习并独立运用软件进行设计的能力。本课程以图像处理软件Photoshop的相关教学为主，矢量软件Corel DRAW为辅，要求学生掌握软件学习的方法，并能够独立运用Photoshop等软件进行艺术设计。 电脑设计的诞生不仅导致了课堂教学的桌面革命，也使得艺术设计进入了一个崭新的世界，它不仅带来了新的造型语言和视觉表达方式，同时也推动了艺术设计理念和方法的变革。电脑艺术设计作为一种新的艺术创作手段，正成为当今艺术设计行业设计师不可或缺的重要技能。我校2001年开设《电脑设计》课程以来,已有14年之久，一直备受重视，在培养教学师资，建设课程体系，更新教学内容，改革教学方式方法等方面做了大量工作，并取得了显著成效。教学梯队结构合理，教学研究实力强，教学质量在安徽省内高校中处于领先地位，并在国内同类院校中有重要影响。近几年，又有江南大学、中央美院、苏州大学等学缘结构丰富的新教师加入教学团队，参与课程教学，使得该课程的教学效果更加丰富多样。 虽然本课程已开设多年，但并未做相关的视频采集和开放工作。在学校深化教学改革，推进课程建设的大背景下，为了适应当前线上线下多元化教学模式的大趋势，该课程有必要资源共享。这不仅便于更直接服务于社会对艺术设计教育的需要，也便于不同院校和相关专业学生之间对本专业知识的相互交流和共享，实现优质课程的普及与推广。我院本课程的教学团队稳定，有较强的协作教学能力。经过多年教学的磨合，该门课程教学效果良好，博广大学生好评。 本课程在校级精品课程的基础上成功申报为省级精品课程，旨在更好地服务于高等院校艺术设计专业学生的专业学习，同时面向社会公众免费开放网络视频课程，使得高等教育的优质教学资源共享，以适应社会需要和服务市场经济。

二、项目组成员情况

| 项 目负 责 人 | 姓 名 |  | 胡祥龙 |  | 性 别 |  |  | 男 |  | 出生年月 | 1966-10-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最终学历、学位 |  | 硕士研究生 |  | 职 称 |  |  | 副教授 |  | 职 务 | 专业负责人 |
|  | 电 话 |  | 13605534755 |  | E-mail |  |  | hxl19661013@163.com |  |  |  |
|  | 通信地址（邮编） |  | 安徽芜湖弋江区花津南路2号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在项目中承担的主要工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 课程教学，统筹规划。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组主要成员 | 姓名 | 性别 |  | 出生年月 |  | 职称 | 学科专业 |  | 在项目中承担的主要工作 |  |  |
|  | 刘畅 | 女 |  | 1984.11 |  | 助教 | 艺术设计 |  | 课程教授/摄影摄像 |  |  |
|  | 王旸 | 男 |  | 1986.09 |  | 助教 | 艺术设计 |  | 课程教授/影像剪辑 |  |  |
|  | 周雅馨 | 女 |  | 1988.04 |  | 助教 | 艺术设计 |  | 课程教授 |  |  |
|  | 翁倩舒 | 女 |  | 1986.05 |  | 助教 | 艺术设计 |  | 课程教授 |  |  |
|  | 朱镇涛 | 男 |  | 1976.09 |  | 讲师 | 艺术设计 |  | 课程教授 |  |  |

三、项目建设目标

《电脑设计》课程的PHOTOSHOP图像设计工作任务，在设计行业的工作流程中，要求既能独立承接视觉传达平面设计业务，又能为环境艺术设计的和动画影视设计的后期处理进行图像作品的精加工。《电脑设计》课程是视觉传达设计、环境艺术设计和动漫影视设计专业的专业通识课程，电脑设计课程的训练，既要对PHOTOSHOP等软件的专业图像处理技巧和设计技能进行锤炼与掌握，又要依据企业设计师的工作流程进行实战演练，通过本课程的学习，使学生能独立进行设计任务流程的操作，熟练运用设计基本理论知识，掌握设计思维、设计方法和程序，在实际与客户沟通的项目教学训练中全面提升设计创新能力、设计项目协调管理能力和增强学生团队协作精神等综合能力。 课程建设的总体目标在于培养学生的专业技能和综合素养，因此，我们将从以下几方面入手： 1.课程教学目标：构建项目教学的综合教学体系，创建是一种适合 前社会和市场需要以及艺术设计教育发展形势需要的综合性教学方法和思路 2.实践教学目标：加强校内实训基地建设，校外建立与设计企业的战略合作。 3.资源共享目标：建立课程教学的专属网站，以高校在校学生为主，并对社会免费开放，实现优质教学资源的推广与共享。 4.团队建设目标：用项目教学新的教学理念打造《电脑设计》课程的教学团队。

四、项目建设方案（含项目成果在全省高校示范推广计划）

1、课程目标建设方案： 根据《关于做好我校本科专业人才培养标准编制工作的通知》（教务处〔2014〕25号）文件精神，完善艺术设计相关专业的人才培养方案，依据学校人才培养方案的标准（校标）进行专业剖析和论证，制定出《电脑设计》新的课程标准（课程大纲），大纲分为4个方向：电脑设计通识基础教学，电脑设计平面方向强化教学，电脑设计环艺方向强化教学，电脑设计产品方向强化教学。依据人才培养方案和课程标准的构建，进行项目教学课程方案的深度开发和整体设计，如：对课程开设的依据和课程定位进行论证、对课程体系及学习目标和考核方法的设计、对课程学习单元的细化和教学方法的设计、对课程特色的提炼和学习效果的评价等。 2.实践目标建设方案： 对内加强校内实践教学基地建设，每周非教学日增加学生在院内设计工作室内实践时长，保证每个学生每周至少有三个小时在校内设计工作室做针对性训练。对外与企业合作，加强与设计企业的横向联系，带动教学实践的深度发展，把教师的社会资源引入校内，把企业一线在岗的专家、能手请进校园，把真实项目带进课堂，为教学提供外部推动力让，以此弥补社会需求与课堂教学的间隙，反向刺激教学课程的推进和修改。 3、资源共享建设方案： 建立课程专属网站，将教师教学视频等课程教学资源上传至网站共学生学习，实现优质教学资源共享，以高校学生为服务主体，免费开放网络视频课程与学术讲座，推广课程的受众面，满足学生和社会对设计教学成果的直接需求。同时面向社会公众，课程网站提供有该课程最新的课程简介、教师队伍、教学大纲、授课教案、作业习题、实践（实训、实习）指导、指定教材、参考文献目录、每位主讲教师的现场教学录像等，计划共录制精讲课程视频资源5－8篇，为适应在线开放课程视频“碎片化”的制作需要，每小节时长按30分钟设计，共计150-240分钟。 4、团队建设方案 与传统的教学方式相比，项目教学对教师素质提出了更高的要求，在教学中教师将面临许多新的问题与挑战，项目教学要求教师对自身在教学过程中的角色进行重新定位，教师要具有职业经验，了解企业的工作流程和经营过程，这样在项目教学过程中才能为学生的学习营造符合企业真实工作流程的教学情境。鼓励该门课程的任课教师拥有自己的课程教学见解并能捕捉艺术设计行业发展的新信息，并根据项目教学的教学需要对教师作适当培训。，另外对硬件的要求也有所提高，计算机教学机房和实训工作室建设的硬件也将逐步改善。

五、项目建设进度安排

第一阶段：2015年3月-2016年1月 项目启动和建设阶段 1.1组织课题组成员展开课程改革调研，或去其他高等学校进行课程的观摩交流，将所学内容与自身教学相结合。推行项目教学理念，组织课题组成员和相关教师展开项目教学的教研讨论。 1.2完善艺术设计相关专业的人才培养方案，依据学校人才培养方案的标准（校标）进行专业剖析和论证，制定出《电脑设计》项目教学的课程标准。 1.3依据人才培养方案和课程标准的构建，进行项目教学课程方案的深度开发和整体设计，如：课程定位和学习目标的设计、课程体系设计和学习单元的细化、课程学习方法与考核方法设计、项目教学实际案例设计等。 1.4撰写课程简介、优化教师队伍、编写教学大纲、授课教案、作业习题、实践（实训、实习）指导、指定教材、参考文献目录。 1.4 项目负责人带领各组成员进行组内试讲，摄录每位主讲教师的现场教学录像等。 1.5 对项目进行可行性研究论证基础上，制定项目建设计划，组织项目具体实施。 1.6 查询申办域名，注册域名，购买服务器空间，配置虚拟主机，将项目网站建设进行初稿规划。 第二阶段：2016年3月-2016年6月 项目试运行阶段 2.1 在本科生一年级里实施项目课程教学，加强课堂监察。 2.2 积极关注学生反馈与社会需要，不断调整课程细节，持续进行其他高等学校课程观摩，寻找高年级学生以及工作后的学生来听课，将他们在后期运用时所遇到的问题进行强化训练。 2.4 准备中期自我检查。 2.5 编写网站源代码，测试网站的各项功能，网站美术设计。 2.6 网站最终版确立。 第三阶段:2016年6月-2017年2月 项目完善，总结，验收阶段。 3.1 2016年7月前完成项目所有的调整与建设，写出自评报告。 3.2 接受评估验收，网站后期维护。

六、预期成果（含主要成果、特色）

主要成果： 1.《电脑设计》教学的课程标准。 2.《电脑设计》教学的课程开发方案。 3.《电脑设计》教学课程专属网站。 4.《电脑设计》教学的教师团队。

七、所在单位支持与保障措施

- 充足的教学团队 我院艺术设计系共有教师25人，其中副教授5人，近年来，又先后招聘了来自中央美院、江南大学、上海大学、韩国中央大学等多所知名院校的硕士、博士，补充我院的青年教师储备。 2. 教学条件和教学设备 我院拥有面积达13500平米的美术楼，针对艺术设计系设立了视觉传达设计专业实验室、环境设计专业实验室、电脑工作实验室、多媒体教室、图书资料室、摄影棚。 - 视频录制保障。 学院现有的专业影棚与机房可以完成高标准的拍摄需求，学院拥有索尼（SONY）PMW-EX16手持式专业摄录一体摄像机，松下（Panasonic）HC-MDH2GK-K肩扛数码摄像机以及几部普通摄像机，还包括摄影轨道，爱玲珑及宝富图等专业摄影灯若干，使得棚拍、外拍都应付自如。 我院拥有先进的非线性编辑室，在有专业摄影知识背景的教师支持下，能够很好的完成后期剪辑工作。学校在建设发展的过程中，逐渐组建并增强了自己的宣传队伍，多次与电视台，报刊杂志联合作完成了学校宣传片，重大会议和活动以及精品课程的教师摄影视频，教学比赛视频等拍摄剪辑后期工作。 除此之外，此课程为电脑操作软件课程，本课程的实际操作部分将由屏幕录像专家2014进行录制，这样通过后期剪辑可以使录制的主讲教师的图像和屏幕操作过程有机的结合在一起。在安徽师范大学历次教学比赛中，我们已经累积了丰富的经验，课程视频的制作效率效果将大大提高。为视频开放课的建设和教学提供了强有力的技术支持和保障。

八、经费预算

| 序号 | 支出科目 | 金额（元） | 计算根据及理由 | 使用年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 | 8000 | 数码相机： 佳能EOS700-18-135STM套机 | 2015 |
| 2 | 设备费 | 14000 | 苹果电脑台式机（27英寸iMac） | 2015 |
| 3 | 办公费 | 3000 | 调研及办公支出 | 2015 |
| 4 | 劳务费 | 5000 | 网站建设、教学视频摄录 | 2015 |

九、学校审核意见

（盖 章） 校（院）长签章： 年 月 日

十、省质量工程领导小组办公室审核意见

（盖 章） 年 月 日